**Časový plán provádění opatření PZKO 2020 městyse Doudleby nad Orlicí**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód opatření dle PZKO[[1]](#footnote-1)** | **Název opatření dle PZKO** | **Gesce dle PZKO** | **Způsob naplnění opatření** | | | **Náklady, zdroje financování** | **Termín splnění** |
| **Aktivita** | **Dílčí kroky** | **Interní gesce[[2]](#footnote-2)** |
| ***2020\_1*** | **Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší** | *obec* | **Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší** | **Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP, kam obec spadá**   * Spolupráce s ORP při mapování zdrojů na pevná paliva (před začátkem první topné sezóny nebo v jejím průběhu) * Předání evidovaných stížností na obtěžování kouřem a dalších podnětů ORP * Místní šetření ve spolupráci s ORP – mapování zdrojů na pevná paliva | *pověřený pracovník úřadu* | osobní náklady  stávajících  zaměstnanců | ***3 a 4. kvartál 2021, další roky vždy***  ***v topné sezóně a***  ***průběžně dle příchozích stížností*** |
| **Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP**   * V rámci spolupráce s ORP identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle nalezl rozpor se zákonem o ochraně ovzduší * Výpomoc s řešením těchto případů | *pověřený pracovník úřadu* | osobní náklady  stávajících  zaměstnanců | ***Průběžně*** |
| **Finanční podpora** | **Analýza situace v obci**   * Ve spolupráci s ORP a komisí životního prostředí mapování zdrojů na pevná paliva | *pověřený pracovník úřadu* | osobní náklady  stávajících  zaměstnanců | ***V návaznosti na činnost ORP*** |
| **Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát)**   * Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. z OPŽP nebo NZU) a realizaci opatření. Specifické zaměření na osoby, pro které je tento krok zásadní překážkou čerpání dotace. | *pověřený pracovník úřadu* | osobní náklady  stávajících  zaměstnanců | ***Od vyhlášení výzvy až do doby trvání aktivity*** |
| **Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, spolupráce se zprostředkovatelem podpory**   * Distribuce propagačních materiálů (vlastní, převzaté z MŽP, převzaté z KÚSK): webové stránky městyse, Zpravodaj městyse Doudleby nad Orlicí, letáky | *pověřený pracovník úřadu* | osobní náklady stávajících zaměstnanců + náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů | ***Od vyhlášení výzvy až do doby trvání aktivity*** |
| ***PZKO\_2020\_2*** | **Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva** | *obec* | ***Osvěta*** | **Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny):**   * Identifikace vhodných komunikačních kanálů (místní tisk, rozhlas apod.). * Distribuce propagačních materiálů (vlastní, převzaté z MŽP, převzaté z KÚSK): webové stránky městyse, Zpravodaj městyse Doudleby nad Orlicí, rozhlas, letáky | *pověřený pracovník úřadu* | osobní náklady stávajících zaměstnanců + náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů | ***Každoročně***  ***před a v***  ***průběhu topné***  ***sezóny*** |

Tento materiál byl projednán a schválen na 59. jednání Rady městyse Doudleby nad Orlicí dne 12. 08. 2021.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)